เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อดำเนินการจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการจัดจ้าง วงเงินเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (กรณีต้องทำสัญญา)

ขั้นตอนที่ ๑ การขออนุมัติ

1.1 จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณ..... เรียน อธิการบดี (กรณีนอกแผนงบประมาณ)

1.๒ จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง..... เรียน อธิการบดี (กรณีในแผนงบประมาณประจำปี...... ไม่ต้องทำข้อ ๑.๑)

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดเตรียมเอกสารเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว

๒.๑ ขอใบโอนจัดสรรเงิน (จากกองคลัง งานบัญชี) (กรณีได้รับแจ้งให้ดำเนินการจัดจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ......... ซึ่งมีการเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .......... สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ ส่วนใบโอนจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการขอ          ในภายหลัง)

๒.๒ ผู้ได้รับมอบหมายกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมกำหนดราคากลาง ดำเนินการจัดทำรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดจ้าง........

๒.๒.๒ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง     ที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกอบกับมีใบเสนอราคา (จำนวน ๓ บริษัท/ห้าง/ร้าน)

ขั้นตอนที่ ๓ การส่งเอกสารดำเนินการจัดจ้าง

๓.๑ จัดทำรายงานขอจ้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขออนุมัติจัดจ้าง และประกาศ      ผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒ ชุด พร้อมแนบเอกสารประกอบการจัดจ้าง (ทั้งนี้ กรณีอ้างคำสั่งคณะกรรมการ     ตรวจรับพัสดุ ประจำปี..... ไม่ต้องจัดทำคำสั่งใหม่)

๓.๒ จัดทำบันทึกข้อความ เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง เรื่อง ขอส่งเอกสารเพื่อดำเนินการจัดจ้าง...

ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการจัดจ้าง

๔.๑ งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

๔.๒ งานพัสดุ กองคลัง แจ้งเซ็นสัญญาจ้างทำของ และทำสัญญาจ้างทำของ